ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Самофаловская СШ» в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I.** Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | | |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе учреждения по всем предметам. | август 2017 г. | Руководители ОУ |
| **II.** Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1. | Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Руководители ОУ |
| 2. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Руководители ОУ |
| 3. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года | Руководители ШМО |
| 4. | Ознакомление с методическими рекомендациями ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2017 года. | сентябрь-декабрь | Руководители МО |
| 5. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | Руководители ШМО, Руководители ОУ |
| 6. | Участие в вебинарах (совещаний) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2017 г., май 2018 г. | Руководители ШМО, Руководители ОУ |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1. | Ознакомление с нормативными правовыми документами отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района:  1) о проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2018 году.   1. о проведении ГИА-11 в досрочный период 2. по проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2018 году:   Приказы:  об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2018 году на территории Городищенского муниципального района;  об организации формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения в Городищенском муниципальном районе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;  об утверждении перечня пунктов проведения единого государственного экзамена в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018году;  об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2018году;  об утверждении схем проведения государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году, руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, организаторов);  о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018году;  о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2018 году;  об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9;  о внесении изменений в некоторые приказы. | август 2017 г.  март 2018 г.  сентябрь 2017 г.  сентябрь 2017 г.  сентябрь 2017 г  октябрь 2017 г.  ноябрь 2017 г.  ноябрь 2017 г.  ноябрь 2017 г.  декабрь 2017 г.  декабрь 2017 г.  декабрь 2017 г  январь 2018 г.  февраль 2018 г.  март, май 2018г.  апрель 2018г.  апрель 2018г.  май 2018г.  в течение года | Руководители ШМО, Руководители ОУ |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте ОУ | в течение года | Руководители ОУ |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий | февраль - апрель 2018 г | Руководители ОУ |
| **V. Организационно сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года | август-сентябрь 2017 г. | Руководители ОУ |
| 2. | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2017 г. | сентябрь 2017 г. | Руководители ОУ |
| 3. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальном районе(далее - координатор проведения ГИА), общеобразовательных учреждениях | сентябрь 2017 г. | Руководители ОУ |
| 4. | Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:  обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов;  участников итогового сочинения (изложения) | октябрь -ноябрь 2017 г. | Руководители ОУ |
| 5. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется - РИС) и федеральной информационной системы (далее именуется - ФИС).   1. Сбор сведений в РИС:   О выпускниках текущего года;  Об участниках проведения итогового сочинения (изложения).   1. Сбор сведений в РИС:   Об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов;  Сведения о форме ГИА | август-сентябрь 2017 г.,  ноябрь 2017- июнь 2018г.  до 24 ноября 2018г.  до 05 февраля 2018 г.-ЕГЭ,  до 05 марта 2018 –ОГЭ.  до 09 марта 2018г.  (досрочный этап) до 15 мая 2018г. (основной этап)  до 15 мая 2018г. (основной этап) | Руководители ОУ |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2017 г. | Руководители ОУ |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения: | декабрь 2017 г., февраль, май 2018 г. | Руководители ОУ |
| 8. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2018 году | ГИА-11до 01 февраля 2018 г.  ГИА-9 до 01 марта 2018г. | Руководители ОУ |
| 9. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | Весь период | Руководители ОУ |
| 10. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах | август 2017 г. - август 2018 г. | Руководители ОУ |
| 11. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2018 года | январь-апрель  2018г. | Руководители ОУ |
| 12. | Анализ работы общеобразовательного учреждения по подготовке к проведению ГИА в 2018 году. | апрель 2018 г. | Руководители ОУ |
| 13. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-апрель 2018 г. | Руководители ОУ |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:  а) информационные письма;  б) информационные плакаты;  в) родительские собрания;  г) средства массовой информации;  д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2017 г.- сентябрь 2018 г. | Руководители ОУ |
| 2. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте (порталах):  образовательного учреждения. | весь период | Руководители ОУ |
| 3. | Участие в проведении единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Городищенского муниципального района | 16 февраля 2018 г. | Руководители ОУ |
| 4. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Руководители ОУ |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году | ноябрь 2017 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОУ |
| 6. | Ознакомление участников ГИА-9 **и** ГИА-11:  с полученными ими результатами ГИА;  с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2017 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. | Руководители ОУ |
| 7. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2017 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение года |  |
|  | **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательного учреждения по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. | январь-июнь 2018 г. | Руководители ОУ |